## Vue d'ensemble
EDUKAAY · PLAN D'ACTION MVP 6 MOIS · SOLO + IA
Période : | Avril 2026 → Octobre 2026
Objectif : | Lancer le MVP pour la rentrée scolaire sénégalaise
Équipe : | 1 fondateur + IA (Claude Code, Cursor, Midjourney, ElevenLabs, etc.)
Budget cible : | 0 à 2 000 € sur 6 mois (essentiellement abonnements outils IA)
Stratégie : | Niches premium ignorées par Jangalma + content marketing YouTube + IA
LES 7 PHASES DU LANCEMENT
# | Phase | Période | Objectif | Livrable | Priorité
1 | Setup & branding | Mois 1 (avr 26) | Identité visuelle, noms domaine, comptes RS, design system | Logo, charte, repo Git, comptes RS prêts | 🔴 Critique
2 | Chaîne YouTube prépa | Mois 1 → 6 (continu) | 50+ vidéos maths niveau Terminale + prépa | 5 000 abonnés YouTube, communauté Telegram | 🔴 Critique
3 | MVP technique IA-assisté | Mois 2 → 4 | Plateforme web Next.js + Node.js + Prisma + Wave | Site fonctionnel : auth, profs, booking, paiement, visio | 🔴 Critique
4 | Contenus pédagogiques | Mois 2 → 5 | 100 fiches prépa + 50 fiches franco-arabe + 30 vidéos | Bibliothèque initiale prête | 🟠 Haute
5 | Beta privée Dakar | Mois 5 (août 26) | Test avec 20-30 élèves volontaires, itérations | Bugs corrigés, témoignages collectés | 🟠 Haute
6 | Vlogs France diaspora | Mois 5 → 6 | 10-15 vlogs avec collégiens/lycéens FR | Buzz viral, activation diaspora | 🟡 Moyenne
7 | Lancement public | Mois 6 (oct 26) | Rentrée SN — campagne radio/social/écoles | 500 inscrits, 50 cours payés, 10 bourses actives | 🔴 Critique

## Tâches détaillées
# | Tâche | Phase | Mois | Sem | Effort (j) | Priorité | Outils IA recommandés | Statut | Notes
1 | Valider nom de marque EduKaay (recherche INPI/OAPI) | 1 | M1 | 1 | 0.5 | Haute | Claude (recherche) | À faire | Vérifier les antériorités
2 | Réserver edukaay.com / .sn / .africa | 1 | M1 | 1 | 0.5 | Haute | — | À faire | OVH ou Namecheap
3 | Créer le logo EduKaay final | 1 | M1 | 1 | 1 | Haute | Midjourney + Figma AI | À faire | Vert #0F7B6C + or #D4AF37
4 | Créer le design system (Figma) | 1 | M1 | 1 | 2 | Haute | Figma AI, Galileo AI | À faire | Tokens, composants, typo Poppins/Inter
5 | Créer comptes YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, X | 1 | M1 | 1 | 0.5 | Haute | — | À faire | Cohérence visuelle partout
6 | Setup adresse email pro et Google Workspace | 1 | M1 | 1 | 0.5 | Moyenne | — | À faire | contact@edukaay.com
7 | Setup repo Git monorepo (frontend/backend/mobile) | 1 | M1 | 1 | 1 | Haute | Claude Code | À faire | Réutiliser le repo edukaay.zip déjà créé
8 | Rédiger pitch deck v1 (10 slides) | 1 | M1 | 2 | 1.5 | Moyenne | Claude + Gamma | À faire | Pour partenaires et premiers profs
9 | Mener 5-10 entretiens parents/élèves prépa | 1 | M1 | 2 | 2 | Haute | Claude (synthèse) | À faire | Validation positionnement
10 | Mener 5 entretiens enseignants prépa potentiels | 1 | M1 | 2 | 1.5 | Haute | — | À faire | Recrutement futur en mode revenue-share
11 | Définir ligne éditoriale chaîne YouTube prépa | 2 | M1 | 1 | 0.5 | Critique | Claude | À faire | Maths Terminale → MPSI/PCSI
12 | Créer template vidéo (intro, outro, miniature) | 2 | M1 | 1 | 1 | Critique | Midjourney + Canva AI | À faire | Identité visuelle EduKaay
13 | Acheter matériel vidéo de base (micro, lumière, tablette graphique) | 2 | M1 | 1 | 0.5 | Critique | — | À faire | Budget 200-400 €
14 | Tourner et publier vidéo n°1 | 2 | M1 | 2 | 1 | Critique | OBS, ElevenLabs, Descript | À faire | Sujet : limites et continuité
15 | Tourner et publier 2 vidéos par semaine | 2 | M1-M6 | Continu | 50 | Critique | Stack vidéo IA complet | À faire | Cadence non négociable
16 | Optimiser SEO YouTube (titres, descriptions, tags) | 2 | M1-M6 | Continu | 5 | Haute | Claude + TubeBuddy | À faire | Mots-clés : maths terminale, prépa, BAC
17 | Créer un compte Telegram/Discord pour la communauté | 2 | M2 | 1 | 0.5 | Haute | — | À faire | Capter les abonnés YouTube engagés
18 | Atteindre 1 000 abonnés YouTube | 2 | M3 | — | 0 | Haute | — | Cible | Premier palier de validation
19 | Atteindre 5 000 abonnés YouTube | 2 | M6 | — | 0 | Haute | — | Cible | Avant le lancement officiel
20 | Setup environnement dev (Node, PostgreSQL, Docker) | 3 | M2 | 1 | 1 | Critique | Claude Code | À faire | Réutiliser le repo edukaay.zip
21 | Implémenter modèle Prisma complet | 3 | M2 | 1 | 2 | Critique | Claude Code | À faire | Schéma déjà préparé dans le repo
22 | Module Auth (register, login, JWT, OTP) | 3 | M2 | 2 | 3 | Critique | Claude Code, Cursor | À faire | Code initial déjà dans le repo
23 | Module Profils profs + KYC | 3 | M2 | 3 | 4 | Critique | Claude Code | À faire | Vérification diplômes
24 | Module Recherche profs avec filtres | 3 | M2 | 4 | 3 | Critique | Claude Code | À faire | PostgreSQL FTS
25 | Module Bookings et calendrier | 3 | M3 | 1 | 4 | Critique | Claude Code | À faire | Avec FullCalendar
26 | Intégration paiement Wave (PayDunya/CinetPay) | 3 | M3 | 2 | 4 | Critique | Claude Code + doc PayDunya | À faire | Critique pour le marché SN
27 | Intégration visioconférence Daily.co | 3 | M3 | 3 | 3 | Critique | Claude Code + doc Daily.co | À faire | Cours en ligne 1-to-1
28 | Espace fiches de cours (prépa + franco-arabe) | 3 | M3 | 4 | 4 | Haute | Claude Code | À faire | Markdown + LaTeX pour les maths
29 | Dashboard donateur bourses diaspora | 3 | M4 | 1 | 3 | Haute | Claude Code | À faire | Suivi d'impact transparent
30 | Frontend Next.js avec design system | 3 | M4 | 2 | 6 | Critique | Claude Code + v0.dev | À faire | Tailwind + composants
31 | Tests E2E (Cypress) sur les parcours critiques | 3 | M4 | 4 | 2 | Haute | Claude Code | À faire | Inscription, recherche, paiement
32 | Déploiement staging (Scaleway/Vercel) | 3 | M4 | 4 | 1 | Haute | Claude Code | À faire | Avec PostgreSQL managé
33 | Plan détaillé du programme prépa (maths) | 4 | M2 | 2 | 1 | Haute | Claude + NotebookLM | À faire | MPSI/PCSI/PT first year
34 | Rédiger 30 fiches maths Terminale S/D | 4 | M2-M3 | — | 8 | Haute | Claude | À faire | Limites, dérivées, intégrales, suites
35 | Rédiger 70 fiches maths/physique prépa | 4 | M3-M5 | — | 15 | Haute | Claude | À faire | Algèbre linéaire, mécanique, etc.
36 | Rédiger 50 fiches franco-arabe (Coran, sciences islamiques) | 4 | M3-M5 | — | 10 | Haute | Claude + relecture imam | À faire | Validation par expert religieux
37 | Produire 30 vidéos courtes pour la plateforme | 4 | M4-M5 | — | 8 | Haute | Stack vidéo IA + ElevenLabs | À faire | 5-10 minutes par vidéo
38 | Créer 100 exercices QCM avec correction | 4 | M4-M5 | — | 5 | Moyenne | Claude | À faire | Pour la révision active
39 | Recruter et onboarder 5 enseignants prépa partenaires | 4 | M4-M5 | — | 4 | Haute | — | À faire | Mode revenue-share 70/30 prof/EduKaay
40 | Recruter 20-30 élèves beta volontaires | 5 | M5 | 1 | 3 | Haute | Posts YouTube + Telegram | À faire | Via la communauté YouTube
41 | Onboarding beta testeurs (tutorial vidéo) | 5 | M5 | 1 | 1 | Haute | Loom + Descript | À faire | Gamification
42 | Recueillir feedback quotidien (formulaire + entretiens) | 5 | M5 | Continu | 5 | Haute | Tally + Claude (synthèse) | À faire | Itérer chaque semaine
43 | Corriger les bugs critiques identifiés | 5 | M5 | Continu | 5 | Critique | Claude Code | À faire | Sprint hebdo
44 | Collecter 10 témoignages vidéo positifs | 5 | M5 | 4 | 2 | Haute | Loom | À faire | Pour les futures campagnes
45 | Préparer plan de tournage 10 vlogs France | 6 | M5 | 1 | 1 | Moyenne | Claude (script) | À faire | Lieux : Paris, Lyon, Marseille
46 | Tourner les 10 premiers vlogs | 6 | M5-M6 | — | 6 | Moyenne | Smartphone + DJI Mic | À faire | Format court 3-5 min
47 | Monter et publier (YouTube, TikTok, Reels) | 6 | M5-M6 | — | 4 | Moyenne | CapCut + Descript | À faire | 1 vlog/3 jours
48 | Activer partenariats associations diaspora SN en France | 6 | M6 | — | 3 | Moyenne | — | À faire | Église, mosquée, foyers
49 | Préparer kit presse (dossier + visuels) | 7 | M6 | 1 | 2 | Critique | Claude + Midjourney | À faire | Pour Socialnetlink, Le Soleil
50 | Pitcher 5 médias sénégalais | 7 | M6 | 2 | 2 | Critique | — | À faire | Objectif 2 articles publiés
51 | Lancer campagne radio locale (Sud FM, RFM) | 7 | M6 | 2 | 2 | Haute | Claude (script) | À faire | Budget 200-500 €
52 | Campagne Facebook ads ciblée Dakar | 7 | M6 | 3 | 1 | Haute | Claude (copy) | À faire | CPC très bas en Afrique
53 | Approcher 5 écoles privées dakaroises | 7 | M6 | 3 | 3 | Haute | Claude (email) | À faire | Mermoz, Sacré-Cœur, Plateau
54 | Activer 10 premiers donateurs diaspora bourses | 7 | M6 | 4 | 3 | Haute | — | À faire | Via vlogs France et famille
55 | Atteindre 500 inscrits, 50 cours payés | 7 | M6 | — | 0 | Critique | — | Cible | Validation initiale

## Outils IA
Catégorie | Outil | Usage chez EduKaay | Coût mensuel estimé | Priorité
Code | Claude (Pro/Max) | Génération de code, architecture, debugging, code review | 20-100 € | Critique
Code | Cursor IDE | IDE avec IA intégrée, refactoring, autocomplete intelligent | 20 € | Critique
Code | GitHub Copilot | Autocomplete code dans VS Code (alternative à Cursor) | 10 € | Optionnel
Code | v0.dev (Vercel) | Génération de composants React + Tailwind à partir de prompts | 20 € | Haute
Design | Midjourney | Génération d'illustrations, mascottes, visuels marketing | 10-30 € | Haute
Design | Figma + AI plugins | Design system, maquettes, prototypes interactifs | Gratuit-15 € | Critique
Design | Canva Pro AI | Visuels rapides pour réseaux sociaux, stories, miniatures | 12 € | Haute
Design | Galileo AI | Génération d'écrans UI complets à partir de prompts | 19 € | Optionnel
Design | Recraft / Ideogram | Génération d'illustrations vectorielles, logos | 10-25 € | Optionnel
Contenu | Claude (Pro) | Rédaction de fiches de cours, exercices, corrigés | 20 € | Critique
Contenu | NotebookLM | Synthèse de livres et programmes officiels en fiches structurées | Gratuit | Haute
Contenu | ChatGPT (Plus) | Alternative à Claude, génération de QCM, traduction | 20 € | Optionnel
Contenu | Perplexity Pro | Recherche pédagogique avec sources fiables | 20 € | Haute
Vidéo | ElevenLabs | Voix off de qualité professionnelle pour vidéos pédagogiques | 5-22 € | Critique
Vidéo | Descript | Montage vidéo par texte, suppression silences, légendes auto | 12-30 € | Critique
Vidéo | CapCut Pro | Montage rapide pour TikTok, Reels, Shorts YouTube | 8 € | Haute
Vidéo | Runway ML | Effets vidéo IA, génération de clips, animation | 15-95 € | Optionnel
Vidéo | Suno | Génération de musique d'ambiance et jingles pour les vidéos | 10 € | Optionnel
Vidéo | OBS Studio + StreamLabs | Enregistrement écran et webcam pour les cours filmés | Gratuit | Critique
Marketing | Claude | Copy publicitaire, posts LinkedIn, emails, scripts radio | 20 € | Critique
Marketing | Tally / Typeform AI | Formulaires d'inscription, sondages, recueil feedback | Gratuit-25 € | Haute
Marketing | Buffer / Hootsuite | Programmation de posts sur tous les réseaux | 6-15 € | Haute
Marketing | Mailchimp / Brevo | Newsletters et emailing diaspora avec IA | Gratuit-30 € | Haute
Marketing | TubeBuddy / VidIQ | Optimisation SEO YouTube, recherche de mots-clés | 8-30 € | Haute
Productivité | Notion AI | Gestion projet, base de connaissance, doc interne | 8-15 € | Critique
Productivité | Linear / Trello | Suivi tâches et sprints | Gratuit-10 € | Haute
Productivité | Reclaim AI / Motion | Gestion calendrier intelligente, blocage de temps | 10-30 € | Optionnel
Productivité | Granola / Otter.ai | Transcription et résumé de réunions et entretiens | Gratuit-20 € | Haute
Infra | Vercel + Supabase | Hébergement Next.js + base PostgreSQL managée | 0-25 € | Critique
Infra | Cloudflare | DNS, CDN, protection DDoS gratuite | Gratuit | Critique
|  | Budget total estimé minimum/mois : | 120-250 €/mois

## KPIs cibles
OBJECTIFS CHIFFRÉS · 6 MOIS POST-LANCEMENT
Indicateur | M+1 (lancement) | M+3 | M+6 | M+12
Abonnés YouTube | 5000 | 8000 | 15000 | 30000
Vues YouTube / mois | 10000 | 25000 | 50000 | 80000
Visiteurs uniques site / mois | 500 | 2000 | 8000 | 15000
Inscrits compte gratuit | 100 | 500 | 1500 | 4000
Élèves payants actifs | 20 | 80 | 250 | 600
Cours réalisés / mois | 30 | 150 | 500 | 1500
Professeurs partenaires | 10 | 25 | 60 | 150
Donateurs diaspora actifs | 5 | 15 | 40 | 100
Bourses actives | 5 | 15 | 40 | 120
Articles presse parus | 2 | 5 | 12 | 25
Revenus mensuels (€) | 500 | 2000 | 6000 | 15000

## Risques
# | Risque | Probabilité | Impact | Mitigation
1 | Burnout solo founder | Élevée | Critique | Discipline horaire stricte (max 60h/sem), 1 jour off/sem, cofondateur tech recruté en V1
2 | Jangalma copie le franco-arabe | Moyenne | Élevé | Plant our flag d'abord, partenariats exclusifs avec confréries, contenu propriétaire
3 | Adoption nationale Jangalma par l'État SN | Élevée | Élevé | Éviter le scolaire K-12 généraliste, focaliser sur niches premium
4 | Bug critique Mobile Money en lancement | Moyenne | Critique | Tests E2E exhaustifs, environnement sandbox PayDunya, monitoring Sentry 24/7
5 | Croissance YouTube trop lente | Moyenne | Élevé | Cadence non négociable (2 vid/sem), collaborations avec autres youtubeurs, ads YouTube ciblés
6 | Manque de profs qualifiés au lancement | Élevée | Élevé | Recrutement dès M2, mode revenue-share attractif, partenariats lycées et universités
7 | Problème de cash-flow | Élevée | Critique | Lancer tôt avec programme bourses pour trésorerie, candidater au DER/FJ Sénégal
8 | Limitation API IA (coûts ou quotas) | Faible | Moyen | Utiliser plusieurs providers en redondance, optimiser les prompts
9 | Échec du beta test (qualité insuffisante) | Moyenne | Élevé | Itérations hebdo pendant la beta, recrutement de testeurs engagés
10 | Diaspora ne réagit pas aux vlogs France | Moyenne | Moyen | Plan B : contenus en wolof pour activer la cible directe au SN
11 | Concurrent inattendu (Tuteur en Poche, autres) | Faible | Moyen | Veille concurrentielle hebdo, focus sur niches défendables
12 | Changement politique au SN | Faible | Critique | Diversification géographique précoce (Mauritanie, Côte d'Ivoire)