## Spécifications Fonctionnelles
Fonctionnalité | Description | Type | Langage/Lib | Documentation | Priorité | Temps estimé
Authentification | Inscription/Connexion utilisateurs avec JWT et OTP SMS | Backend | Node.js, Express, jsonwebtoken, bcryptjs | https://expressjs.com/fr/ ¦ https://jwt.io/introduction | Haute | 5j
Gestion des profils | CRUD profils utilisateurs (étudiants, tuteurs, parents) | Backend + Frontend | Node.js, Next.js, React | https://nextjs.org/docs ¦ https://sequelize.org/ | Haute | 4j
Recherche de cours | Filtrage par matière, niveau, ville, prix, modalité | Backend + Frontend | Node.js, Express, PostgreSQL, Next.js | https://www.postgresql.org/docs/ ¦ https://nextjs.org/docs | Haute | 5j
Système de réservation | Création, confirmation, annulation de séances | Backend + Frontend | Node.js, Sequelize, React | https://sequelize.org/docs/v6/ | Haute | 6j
Paiement Wave | Intégration Wave Business API pour paiements XOF | Backend | Node.js, Axios | https://docs.wave.com/business-api | Haute | 5j
Paiement Orange Money | Intégration Orange Money Web Payment API | Backend | Node.js, Axios | https://developer.orange.com/apis/om-webpay | Haute | 5j
Paiement MTN MoMo | Intégration MTN Mobile Money Collections API | Backend | Node.js, Axios | https://momodeveloper.mtn.com/api-documentation | Moyenne | 5j
Système d’avis | Notes et commentaires sur les tuteurs et cours | Backend + Frontend | Node.js, React, PostgreSQL | https://react.dev/ ¦ https://sequelize.org/ | Moyenne | 4j
Visioconférence | Salle de cours en ligne avec vidéo et chat | Frontend + Mobile | WebRTC, Socket.IO, React | https://socket.io/docs/v4/ ¦ https://webrtc.org/ | Haute | 10j
Programme de bourses | Module de dons diaspora pour financer des cours | Backend + Frontend | Node.js, React, Next.js | https://nextjs.org/docs ¦ https://expressjs.com/ | Moyenne | 6j
Tableau de bord tuteur | Dashboard avec statistiques, cours, revenus | Frontend | Next.js, React, Tailwind CSS, Chart.js | https://www.chartjs.org/docs/ ¦ https://tailwindcss.com/docs | Moyenne | 5j
Tableau de bord étudiant | Suivi des cours, historique, bourses | Frontend | Next.js, React, Tailwind CSS | https://tailwindcss.com/docs ¦ https://swr.vercel.app/ | Moyenne | 4j
Notifications push | Alertes en temps réel (réservation, paiement) | Backend + Mobile | Socket.IO, React Native, Expo Notifications | https://docs.expo.dev/push-notifications/overview/ | Moyenne | 4j
Application mobile Android | App native pour étudiants et tuteurs | Mobile | React Native, Expo | https://reactnative.dev/docs/getting-started ¦ https://docs.expo.dev/ | Haute | 15j
Panel administrateur | Gestion des utilisateurs, cours, paiements, litiges | Backend + Frontend | Node.js, React, Next.js | https://nextjs.org/docs ¦ https://expressjs.com/ | Basse | 8j
Matching intelligent | Algorithme de recommandation tuteur-étudiant | Backend | Node.js, PostgreSQL | https://www.postgresql.org/docs/current/textsearch.html | Basse | 7j
Contrats numériques | Génération de contrats tuteur-parent-élève | Backend | Node.js, PDFKit | https://pdfkit.org/ | Basse | 4j
Internationalisation | Support multi-langues (FR, Wolof, Arabe) | Frontend + Mobile | next-i18next, React Native i18n | https://github.com/i18next/next-i18next | Basse | 5j
CI/CD Pipeline | Déploiement automatisé (GitHub Actions + AWS) | DevOps | GitHub Actions, Docker, AWS | https://docs.github.com/en/actions ¦ https://docs.docker.com/ | Haute | 3j
Tests automatisés | Tests unitaires et d’intégration | Backend + Frontend | Jest, Supertest, React Testing Library | https://jestjs.io/docs/getting-started ¦ https://testing-library.com/ | Haute | 5j

## Planning MVP
Tâche | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | Sem. 6 | Sem. 7 | Sem. 8
Setup projet & CI/CD | bar: Sem. 1 to Sem. 8
Authentification | bar: Sem. 1 to Sem. 2
Profils & Recherche | bar: Sem. 1 to Sem. 8
Réservations | bar: Sem. 3 to Sem. 4
Paiements Mobile Money | bar: Sem. 1 to Sem. 8
Avis & Bourses | bar: Sem. 5 to Sem. 6
Visioconférence | bar: Sem. 1 to Sem. 8
Application mobile | bar: Sem. 5 to Sem. 8
Tests & Déploiement | bar: Sem. 1 to Sem. 8

## Résumé Projet
EduKaay – Résumé du Projet
Nom du projet | EduKaay
Type | Marketplace EdTech
Marché cible | Afrique de l’Ouest (Sénégal d’abord)
Public cible | Élèves du primaire à l’université + Tuteurs
Stack technique | Next.js, Node.js, PostgreSQL, React Native
Paiements | Wave, Orange Money, MTN MoMo
Financement | 150 000 EUR (Seed)
Objectif 12 mois | 10 000 utilisateurs actifs
Objectif 24 mois | 50 000 utilisateurs actifs
Impact | Création d’emplois, bourses diaspora, ODD 4